## Arkusz1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRADOMIANKA
Stradomia Wierzchnia 48/5
56-500 Syców
SZCZEGÓŁOWA kalkulacja Spółdzielni Mieszkaniowej STRADOMIANKA DO WNIOSKU
O REMONT DROGI OSIEDLOWEJ W Lipce na działce 68/2
|  |  | zł netto | VAT | zł brutto
Całkowita cena przedsięwzięcia |  |  |  |  | 221400
Kostka szara betonowa
| 900X64 |  | 57600 | 13248 | 70848
Podbudowa z piasku i suchego
betonu | 110tx240 |  | 26400 | 6072 | 32472
Obrzeża betonowe szare
710sztx45,30 |  |  | 32163 | 7397.49 | 39560.49
Robocizna | z użyciem sprzętu
ciężkiego i maszyn z nakładem
900x71 | z kosztami zaopatrzenia |  | 63900 | 14697 | 78597
RAZEM |  |  | 180063 | 41414.49 | 221477.49
KALKULACJA |  | 1 ETAPU
poszczególnych etapów REMONTU DROGI W LIPCE - 1 ETAP 153 430,00 zł
Kostka szara betonowa
| 660X64 |  | 42240 | 9715.2 | 51955.2
Podbudowa z piasku i suchego
betonu | 57tx240 |  | 13680 | 3146.4 | 16826.4
Obrzeża betonowe szare
512sztx45,30 |  |  | 23193.6 | 5334.528 | 28528.128
Robocizna | z użyciem sprzętu
ciężkiego i maszyn z nakładem
660x71 | z kosztami zaopatrzenia |  | 46860 | 10777.8 | 57637.8
RAZEM |  |  | 125973.6 | 28973.928 | 154947.528
KALKULACJA |  | 2 ETAPU
poszczególnych etapów REMONTU DROGI W LIPCE - 2 ETAP 65.756,00 zł
Kostka szara betonowa
| 240X64 |  | 15360 | 3532.8 | 18892.8
Podbudowa z piasku i suchego
betonu | 53tx240 |  | 12720 | 2925.6 | 15645.6
Obrzeża betonowe szare
198sztx45,30 |  |  | 8969.4 | 2062.962 | 11032.362
Robocizna | z użyciem sprzętu
ciężkiego i maszyn z nakładem
240x71 | z kosztami zaopatrzenia |  | 17040 | 3919.2 | 20959.2
RAZEM |  |  | 54089.4 | 12440.562 | 66529.962

## Arkusz2
INWESTOR |  | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRADOMIANKA
Stradomia Wierzchnia 48/5, 56-500 Syców
specyfikacja KOSZTORYSOWA
na | „REMONT DRÓG OSIEDLOWYCH NA DZIAŁCE NR 19/39 W DALBOROWICACH”.
Przedmiar robót
Remont dróg osiedlowych na działce nr 19/39 w Dalborowicach
Kody CPV:45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Zakres robót obejmuje:
przygotowanie terenu remontu z rozebraniem istniejących elementów
korytowanie podbudowy
wykonanie nowej podbudowy z obrzezami
wykonanie nowej nawierzchni remontowanej drogi (ciągu pieszo-jzdnego)wraz z obrzeżem
i uprzątnięcie terenu budowy
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. |  | cena zł
kod | ilość | netto
1
KNNR 6 0101-0210
Wykonanie koryta pod teren utwardzony średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy
m2 | 230 | 20
UŻYCIE CIĘZKIEGO SPRZĘTU
2
KNNR 6 0403-0301
Obrzeża betonowe o wymiarach 100x6cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz
z wykonaniem ław betonowych z oporem
szt | 214 | 45.3
3
KNNR 6 0106-0600
Mechaniczne zagęszczanie piaskiem suchego betonu warstw odcinających remontowana drogę ,
grubość warstwy po zagęszczeniu do15cm
m2 | 230 | 22
4
KNNR 6 0113-0200
Wykonanie podbudowy pod teren utwardzony (drogę) z kruszywa łamanego i suchego betonu
o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. do20mm po zagęszczeniu.
ton | 60 | 240
5
KNNR 6 0502-0300
Nawierzchnia z kostki betonowej,
układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.
m2 | 230 | 99
6
Roboty przygotowawcze/ rozbiórkowe |  |  | z robotami pomiarowymi przy liniowych robotach ziemnych
KNR 201/119/3 | 230 | 40
7
KNR 231/815/2
Rozebranie starej podbudowy kamieni i warstwy frezowiny itp.
(84+20)*4 = 416
| 416 | 10
8
KNR 231/815/2
Ułożenie- obrzeża 100x6·cm na zaprawie cementowej
84+84+30+16 = 214
| 214 | 5
9
1.6 KNR 231/812/3
Wykonanie ław pod obrzeza , ławy z betonu
289*0,074 = 21,386000
| 214 | 5
10
KNNR 5/721/1
Cięcie mechanicznie krawędzi
168+40+46 = 254,000000
| 214 | 2
11
KNR 231/401/2
Rowki pod obrzeza i ławy 100x6cm
289+8 = 297,000000
| 302 | 1
12
KNR 231/101/3
Koryta wykonywane na całej szerokości drogi, mechanicznie
KNR 231/101/4 | 230 | 3
13
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ład.
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
425*0,07 = 29,75
| 30 | 50
14
Fugi nawierzchni na kostce betonowejkostka szara
m2 | 230 | 1.811
15
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe i inne 13,000 szt
KNR 231/1406/5
| 10 | 120
16
Rozścielenie ziemi , teren płaski ręcznie z przerzutem -uprzątnięcie i wyplantowanie ziemi po robotach
m2 | 230 | 20